## Hoja1
CRNOGRAMA DEL PROCESO PARA EL RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 - ANP
Fases | Actividades | Sub Actividades | Responsables | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | Observaciones | CUMPLIIMIENTO
|  |  |  | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s
0 | Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención. | Enviar el QUIPUX de conformación de Equipo (UP- DRIC-DAF) | SUBDIRECCION | [16 empty] | El Equipo de Rendición de Cuentas se encuentra conformado por los responsables de las unidades de Planificación, Comunicación, Administrativa Financiera y Asesoría Jurídica. | OK | OK | bar: FEB 1s to FEB 2s
| Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas. | Planificación del proceso de rendición de cuentas | UP | [16 empty] | Se designaron como responsables del proceso y del registro de información de la rendición de cuentas al titular de la Unidad de Planificación. | OK | OK | bar: FEB 3s
|  | Elaboración del cronograma del proceso de rendición de cuentas. | UP | [17 empty] | OK | OK | bar: FEB 4s
|  | Organización de los eventos lugares, logística, materiales | DRIC | [16 empty] | La DRIC en coordinación con al DRICPU, actualmente se encuentran planificando la logística y lugares para la realización de los eventos, en Quito. | Lugar OK Local OK | Universidad Central | bar: MAR 1s to MAR 2s
|  | Determinar y enviar listas de ciudadanía invitada a los eventos a participación ciudadana | DRIC DRICPU | [16 empty] | La lista de ciudadanos, esta siendo consolidada por la DRICPU, las invitaciones serán enviadas y socializadas por la DRIC | OK | bar: MAR 3s to MAR 4s
|  | Crear el link de rendición de cuentas | DRIC | [16 empty] | El link de la Rendición de Cuentas 2015 se encuentra publicado en la Página web de la institución. | OK | OK | bar: MAR 1s
|  | Proceso de recopilación de los aportes ciudadanos y la estrategia para asumirlos como compromiso institucional | DRIC UP | [16 empty] | Se programará una reunión para definir el proceso de recopilación de aportes y la estrategia para asumirlos como compromiso. | OK | bar: MAR 4s
1 | Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas | Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención. | UP DAF DRICPU | [16 empty] | La UP solicitó a las diferentes unidades un informe de gestión por unidad. | OK | OK | bar: FEB 3s to FEB 4s
|  | Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención. | UP | [16 empty] | Las diferentes unidades llenaron el formulario. La Unidad de Planificación ha consolidado la información. El formulario ha sido revisado en primera instancia por la máxima autoridad. El formulario se encuentra publicado en la página web de la Institución | OK | bar: MAR 3s
|  | Consolidar la información de los informes | UP | [16 empty] | La UP se encuentra consolidando el informe de cierre de la ANP y de gestión de la ARCP | OK | OK | bar: FEB 4s to MAR 1s
|  | Redacción del Informe de rendición de cuentas | UP DRIC | [16 empty] | La DRIC elaborará el informe para someterlo a aprobación de las autoridades de la ARCP | OK | OK | bar: MAR 4s
|  | Invitación directa a participantes de eventos | DRICPU | [16 empty] | La DRIC enviará las invitaciones a los participantes y a la ciudadanía en medios publicos y masivos | OK | bar: ABR 2s
|  | Invitación masiva a la ciudadania | DRIC | [17 empty] | OK | bar: ABR 2s
|  | Confirmación de invitados directos | DRICPU DRIC | [17 empty] | OK | bar: ABR 3s
|  | Aprobación del Informe de rendición de cuentas de Planificación | UP DE | [17 empty] | OK | OK | bar: ABR 1s
|  | Aprobación del Informe de rendición de cuentas de Comunicación | DRIC DE | [17 empty] | OK | bar: ABR 1s
|  | Presentación para evento de Rendición de cuentas | DRIC DE | [17 empty] | OK | Modificar el diseño y revisar la matriz | bar: ABR 2s
|  | Socialización interna del Informe de rendición de cuentas por parte del responsable. | DRIC | [16 empty] | En reunión del equipo de rendición de cuentas se someterá a aprobación el informe | OK | Acta de aprobación del informe de gestión, verificar observación | bar: ABR 3s
2 | Presentación a la ciudadanía del Informe de Rendición de Cuentas | Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios. | DRIC | [16 empty] | Se difundirá a los invitados directos previo al evento de rendición de cuentas | OK | bar: ABR 4s
|  | Preparación de facilitadores | DR DRICPU DRIC | [16 empty] | Se determinará el equipo facilitador logístico y técnico para el evento, considerando el Proceso de recopilación de los aportes ciudadanos y la estrategia para asumirlos como compromiso institucional. | OK | 2 mesas | bar: ABR 4s
|  | Preparación de la agenda propuesta para el evento | DRIC | [17 empty] | OK | bar: ABR 4s
|  | Realización del evento de rendición de cuentas | DRIC | [18 empty] | 2017-05-04 | bar: MAY 1s
|  | Informe de logistica de realización de eventos | DRIC | bar: MAY 2s
|  | Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas. | UP DAJ | bar: MAY 2s
3 | Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. | Ingresar a la página web del CPCCS | UP | bar: ABR 4s
|  | Descargar el manual del usuario del sistema de rendición de cuentas | UP | bar: ABR 4s
|  | Ingresar al sistema de rendición de cuentas a través de la página web del CPCCS | UP | bar: ABR 4s
|  | Registrar a su Institución, siguiendo los pasos indicados en el manual del usuario | UP | bar: ABR 4s
|  | Ingresar los datos del formulario de Informe de Rendición de Cuentas que el sistema solicita, siguiendo los pasos que indica el manual | UP | bar: MAY 1s to MAY 2s
|  | Publicación informes finales rendición de cuentas de las Unidades de Administración Financiera (UDAF) al Sistema del CPCCS. | DRIC UP | bar: MAY 2s to MAY 3s