## Hoja1
CRNOGRAMA DEL PROCESO PARA EL RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 - ANP
Fases | Actividades | Sub Actividades | Responsables | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | Observaciones | CUMPLIIMIENTO
|  |  |  | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s
0 | Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención. | Enviar el QUIPUX de conformación de Equipo (UP- DRIC-DAF) | SUBDIRECCION | [16 empty] | El Equipo de Rendición de Cuentas se encuentra conformado por los responsables de las unidades de Planificación, Comunicación, Administrativa Financiera y Asesoría Jurídica. | OK | OK
| Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas. | Planificación del proceso de rendición de cuentas | UP | [16 empty] | Se designaron como responsables del proceso y del registro de información de la rendición de cuentas al titular de la Unidad de Planificación. | OK | OK
|  | Elaboración del cronograma del proceso de rendición de cuentas. | UP | [17 empty] | OK | OK
|  | Organización de los eventos lugares, logística, materiales | DRIC | [16 empty] | La DRIC en coordinación con al DRICPU, actualmente se encuentran planificando la logística y lugares para la realización de los eventos, en Quito. | Lugar OK Local OK | Universidad Central
|  | Determinar y enviar listas de ciudadanía invitada a los eventos a participación ciudadana | DRIC DRICPU | [16 empty] | La lista de ciudadanos, esta siendo consolidada por la DRICPU, las invitaciones serán enviadas y socializadas por la DRIC | OK
|  | Crear el link de rendición de cuentas | DRIC | [16 empty] | El link de la Rendición de Cuentas 2015 se encuentra publicado en la Página web de la institución. | OK | OK
|  | Proceso de recopilación de los aportes ciudadanos y la estrategia para asumirlos como compromiso institucional | DRIC UP | [16 empty] | Se programará una reunión para definir el proceso de recopilación de aportes y la estrategia para asumirlos como compromiso. | OK
1 | Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas | Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención. | UP DAF DRICPU | [16 empty] | La UP solicitó a las diferentes unidades un informe de gestión por unidad. | OK | OK
|  | Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención. | UP | [16 empty] | Las diferentes unidades llenaron el formulario. La Unidad de Planificación ha consolidado la información. El formulario ha sido revisado en primera instancia por la máxima autoridad. El formulario se encuentra publicado en la página web de la Institución | OK
|  | Consolidar la información de los informes | UP | [16 empty] | La UP se encuentra consolidando el informe de cierre de la ANP y de gestión de la ARCP | OK | OK
|  | Redacción del Informe de rendición de cuentas | UP DRIC | [16 empty] | La DRIC elaborará el informe para someterlo a aprobación de las autoridades de la ARCP | OK | OK
|  | Invitación directa a participantes de eventos | DRICPU | [16 empty] | La DRIC enviará las invitaciones a los participantes y a la ciudadanía en medios publicos y masivos | OK
|  | Invitación masiva a la ciudadania | DRIC | [17 empty] | OK
|  | Confirmación de invitados directos | DRICPU DRIC | [17 empty] | OK
|  | Aprobación del Informe de rendición de cuentas de Planificación | UP DE | [17 empty] | OK | OK
|  | Aprobación del Informe de rendición de cuentas de Comunicación | DRIC DE | [17 empty] | OK
|  | Presentación para evento de Rendición de cuentas | DRIC DE | [17 empty] | OK | Modificar el diseño y revisar la matriz
|  | Socialización interna del Informe de rendición de cuentas por parte del responsable. | DRIC | [16 empty] | En reunión del equipo de rendición de cuentas se someterá a aprobación el informe | OK | Acta de aprobación del informe de gestión, verificar observación
2 | Presentación a la ciudadanía del Informe de Rendición de Cuentas | Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios. | DRIC | [16 empty] | Se difundirá a los invitados directos previo al evento de rendición de cuentas | OK
|  | Preparación de facilitadores | DR DRICPU DRIC | [16 empty] | Se determinará el equipo facilitador logístico y técnico para el evento, considerando el Proceso de recopilación de los aportes ciudadanos y la estrategia para asumirlos como compromiso institucional. | OK | 2 mesas
|  | Preparación de la agenda propuesta para el evento | DRIC | [17 empty] | OK
|  | Realización del evento de rendición de cuentas | DRIC | [18 empty] | 2017-05-04
|  | Informe de logistica de realización de eventos | DRIC
|  | Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas. | UP DAJ
3 | Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. | Ingresar a la página web del CPCCS | UP
|  | Descargar el manual del usuario del sistema de rendición de cuentas | UP
|  | Ingresar al sistema de rendición de cuentas a través de la página web del CPCCS | UP
|  | Registrar a su Institución, siguiendo los pasos indicados en el manual del usuario | UP
|  | Ingresar los datos del formulario de Informe de Rendición de Cuentas que el sistema solicita, siguiendo los pasos que indica el manual | UP
|  | Publicación informes finales rendición de cuentas de las Unidades de Administración Financiera (UDAF) al Sistema del CPCCS. | DRIC UP